## Sheet1
一级 | 模块 |  | 联动 | 影响 | 备注 | 商榷 | 时间/天
| 布局 |  |  |  | 响应式布局 |  | 1
左边番茄钟表面 | 标题 |  | 取右边task标题 | 考虑到修改标题应该同时更新 | 初始化没有task显示欢迎界面 |  | 1
| 小番茄 |  | 个数取右边设置 | 1.空心代表未开始; 2.实心代表已经结束的; 3.个数代表多少个task; 4.半圆等代表进行时; 5.当前小番茄的填充同步下面的大圆环的填充状态； | 执行完task进入休息阶段，替换成绿色break |  | 1
| 圆环 |  |  | 1.倒计工作时，圆环满灰色一点点填充红色，直至充满变成红色圆环； 2.倒计休息时，圆环满淡绿色一点点减少，直至变成灰色圆环； 3.圆环中间时间倒计时，结束显示00:00:00, 上面的小番茄变实心，并播放音频； | 动画设计 | 1.考虑工作时番茄钟是否播放音频（一般权衡工作时因保持静音执行） | 1
| 开始/start |  | 结束时，上面的小番茄变化，右边的同理 | 开始倒计时，不重复执行 | 1.与暂停互斥，初始化可操作，结束不可操作 |  | 1
| 暂停/pause |  |  | 停止倒计时 | 1.初始化不可选，与开始互斥，倒计时结束不可选 |  | 1
| 重置/reset |  |  | 重置倒计时 | 1.只影响当前task的倒计时，不重置当前所有task的循序； 2.初始化不可选，只有在倒计时有变化的时候才可选 |  | 1
| 结尾 |  |  | 图标+文字 |  |  | 0
右边操作列 | 新建 |  | 新建成功，取代左边欢迎页 | 新建task任务 | 1.长度50字; 2.未填写/超长，红框提示； 3.初始化空值，小番茄长度十个，默认有一个task |  | 1
| 列表 | 待执行/TODO | 当前选中的小番茄的圆形状态同步左边的形态以及任何操作 | 1.展开/收起； 2.修改标题； 3.设置多个番茄钟； 4.归档/archive，弹窗确实是否归档 5.保存/save； | 1.修改标题同上； 4.弹窗全屏，但是倒计时可以继续工作 | 1.归档是否从列表删除，删除后左边是否回初始化； 2.设置番茄钟的时候，当前正执行的钟是否保持倒计时还是怎么样 3.弹窗是否暂停倒计时 | 2
|  | 执行完/DONE | 不会和右边产生联动 | 1.归档/archive; 2.重新执行/redo | 2.重新执行的task回到TODO，弹窗提示，弹窗不影响其他地方的操作 | 1.重新执行的排序在最后面还是原来的位置 | 1
| 图表 |  | 左边倒计时完成时，也会同步到右边的图表 | 1.默认展示本周的使用情况 2.可以切换上一周和下周 | 1.仅统计已使用的番茄钟 2.本周的下一周不可操作 |  | 1
| 音频 |  | 右边倒计时到，提示音响起 | 1.暂停/播放 | 1.当前播放会有读条的圆环； 2.播放完不会自动播放下一条 | 不是自定义，内置 | 1.5
| 右边收起/展开 |  | 右边收起只剩图标 |  |  | 在不同屏幕下的展示，是否要求到苹果官网汉堡模式布局，或者其他要求 | 1
数据 |  |  |  |  | 初始化数据空 | 介于是内部项目，打算用本地存储操作数据
[8 empty] | 总计 | 14.5天
项目备注： - 计划是并行：个人提升计划+番茄钟 上午时间属于个人提升计划 下午时间规划参与番茄钟